ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดกิจกรรมระดับหน่วยงาน (มากกว่า 1 กิจกรรมได้)

1. ชื่อกิจกรรม สัมมนาภาษาไทยกับโอกาสทางธุรกิจ (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ-รายจ่ายอื่น)

รหัสกิจกรรม 6328000002-3

2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กุลยา  สกุลนคร  โทรศัพท์ 0867897730

หน่วยงาน (สาขาวิชา/งาน/กอง/สำนัก/สถาบัน) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3. หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญในการประกอบอาชีพ หากผู้ใดมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จคือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยงานธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องใช้ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ และสามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้นั้น ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย ดังนั้นสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพจึงจัดโครงการสัมมนาภาษาไทยกับโอกาสทางธุรกิจขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดประชุมและสัมมนาที่เป็นทางการและได้ความรู้เกี่ยวกับ    การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

4. วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการสัมมนาได้2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้

5. รูปแบบกิจกรรม

33, อบรม/สัมมนา ในมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย,

6. กลุ่มเป้าหมาย

| X | นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 25.00 | คน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน) | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | คณะกรรมการชุดต่างๆ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | รวมทั้งสิ้น |  | 25.00 | คน |

7. สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

| ตัวชี้วัด(Indicators) |  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Target) |
| เชิงปริมาณ : | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ | คน | 25.00 |
| เชิงคุณภาพ : | ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | ร้อยละ | 80.00 |
| เชิงค่าใช้จ่าย : |  | บาท | 9,020.00 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอะไรในเชิงรวม จากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบอย่างไร) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1. นักศึกษาสามารถจัดการสัมมนาได้ 2. นักศึกษามีแนวทางในการใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

10.  ความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

11. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 (ต.ค .– ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.) |  |
| รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,020.00 | 9,020.00 |

หมายเหตุ  งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

| งบรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น (บาท) | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 (ต.ค .– ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.) |
| งบบุคลากร | 0.00 |  |  |  |  |
| งบดำเนินงาน | 9,020.00 |  |  |  | 9,020.00 |
| งบลงทุน | 0.00 |  |  |  |  |
| งบอุดหนุน | 0.00 |  |  |  |  |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 |  |  |  |  |

หมายเหตุ  งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

12. งบประมาณที่ใช้

| งบรายจ่าย | หมวดรายจ่าย |  | จำนวนเงิน | รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบบุคลากร | เงินเดือน |  | 0.00 | ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์และวิทยากร 1,330 บาท รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 อาจารย์ 6 คน + วิทยากร 2 คน รวม 8 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ 8 x 2 x 35 = 560 บาท วันที่ 2 อาจารย์ 6 คน + วิทยากรกลุ่ม 5 คน รวม 11 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ 11 x 2 x 35 = 770 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์และวิทยากร 1,615 บาท รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 อาจารย์ 6 คน + วิทยากร 2 คน รวม 8 คน คนละ 85 บาท 8 x 85 = 680 บาท วันที่ 2 อาจารย์ 6 คน + วิทยากรกลุ่ม 5 คน รวม 11 คน คนละ 85 บาท 11 x 85 = 935 บาท 3. ค่าจ้างทำแบบประเมินจำนวน 25 ชุด = 25 บาท 4. ค่าเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 50 บาท = 1,250 บาท 5. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการจำนวน 4 เล่ม เล่มละ 100 บาท = 400 บาท 6. ค่าน้ำมันวิทยากร 200 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท = 800 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท = 3,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,020 บาท |
|  | ค่าจ้างชั่วคราว |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน |  | 3600.00 |  |
|  | ค่าใช้สอย |  | 5420.00 |  |
|  | ค่าวัสดุ |  | 0.00 |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |
|  |  | รวม | 9,020.00 |  |
| งบลงทุน | สิ่งก่อสร้าง |  | 0.00 |  |
|  | ครุภัณฑ์ |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบอุดหนุน | อุดหนุน |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น |  | 9,020.00 |  |

หมายเหตุ แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

13. แนวทางการประเมินกิจกรรม

สิ่งที่ต้องการประเมิน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มีความสามารถในการจัดสัมมนาได้ และมีแนวทางใน การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมิน ผลการจัดสัมมนา และพัฒนาการของนักศึกษา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ (ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ) ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (..................................................)