ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดกิจกรรมระดับหน่วยงาน (มากกว่า 1 กิจกรรมได้)

1. ชื่อกิจกรรม สำรวจอัตลักษณ์ไทยในท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ-รายจ่ายอื่น)

รหัสกิจกรรม 6328000002-7

2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์  โทรศัพท์ 0841607224

หน่วยงาน (สาขาวิชา/งาน/กอง/สำนัก/สถาบัน) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3. หลักการและเหตุผล

การสำรวจอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยมีความสำคัญมากต่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพราะจะทำให้นักศึกษาทราบถึงรากเหง้าและที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน กอปรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความผูกพันกับท้องถิ่นมาโดยตลอด การจัดโครงการให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจอัตลักษณ์ไทยที่ปรากฏในท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมจึงจะช่วยให้นักศึกษามีความรักความผูกพันและเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลวิจัยในภาคสนามจึงเป็นขั้นแรกในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษายังสามารถนำข้อมูลอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดในการผลิตงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังได้ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล ตลอดจนทักษะการนำเสนองานวิจัยอีกด้วย

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเก็บข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลจากการลงภาคสนามสำรวจอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอัตลักษณ์ไทยในท้องถิ่นร่วมกับวิทยากร	3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการลงภาคสนาม

5. รูปแบบกิจกรรม

21, อบรม/สัมมนา นอกมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย,

6. กลุ่มเป้าหมาย

| X | นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 25.00 | คน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน) | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | คณะกรรมการชุดต่างๆ | จำนวน | 0.00 | คน |
|  | รวมทั้งสิ้น |  | 25.00 | คน |

7. สถานที่ดำเนินการ ท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

| ตัวชี้วัด(Indicators) |  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Target) |
| เชิงปริมาณ : | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ | คน | 25.00 |
| เชิงคุณภาพ : | ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | ร้อยละ | 80.00 |
| เชิงค่าใช้จ่าย : |  | บาท | 18,915.00 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอะไรในเชิงรวม จากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบอย่างไร) 1. นักศึกษานำทักษะการเก็บข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลจากการลงภาคสนามสำรวจอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยไปใช้ประโยชน์ได้	2. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านอัตลักษณ์ไทยในท้องถิ่นจากการร่วมอบรมกับวิทยากร	3. นักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการลงภาคสนามได้

10.  ความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

11. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 (ต.ค .– ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.) |  |
| รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | 18,915.00 | 0.00 | 18,915.00 |

หมายเหตุ  งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

| งบรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น (บาท) | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 (ต.ค .– ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.) |
| งบบุคลากร | 0.00 |  |  |  |  |
| งบดำเนินงาน | 18,915.00 |  |  | 18,915.00 |  |
| งบลงทุน | 0.00 |  |  |  |  |
| งบอุดหนุน | 0.00 |  |  |  |  |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 |  |  |  |  |

หมายเหตุ  งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

12. งบประมาณที่ใช้

| งบรายจ่าย | หมวดรายจ่าย |  | จำนวนเงิน | รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบบุคลากร | เงินเดือน |  | 0.00 | ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 7 คนๆ ละ 85 บาท = 595 บาท 2. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 7 คน คนละ 35 บาท = 490 บาท 3.ค่าจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ จำนวน 25 ชุดๆ ละ 1 บาท = 25 บาท 4. ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ชุดๆ ละ 100 บาท = 400 บาท 5.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการวิจัยภาคสนาม จำนวน 25 เล่มๆ ละ 50 บาท = 1,250 บาท 6. ค่าพาหนะวิทยากร (ขาไป-กลับ) จำนวน 1 คนๆ ละ 200 กม.ๆ ละ 4 บาท = 800 บาท 7. ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน คันละ 8,000 บาท จำนวน 1 วัน = 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,915 บาท |
|  | ค่าจ้างชั่วคราว |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน |  | 7200.00 |  |
|  | ค่าใช้สอย |  | 11715.00 |  |
|  | ค่าวัสดุ |  | 0.00 |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |
|  |  | รวม | 18,915.00 |  |
| งบลงทุน | สิ่งก่อสร้าง |  | 0.00 |  |
|  | ครุภัณฑ์ |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบอุดหนุน | อุดหนุน |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น |  | 0.00 |  |
|  |  | รวม | 0.00 |  |
|  | รวมทั้งสิ้น |  | 18,915.00 |  |

หมายเหตุ แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

13. แนวทางการประเมินกิจกรรม

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1.	ความพึงพอใจในการจัดโครงการ2.	งานวิจัยเชิงภาคสนาม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ใช้แบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ และประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงภาคสนาม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ (ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ) ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (..................................................)